|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Бойкопонурского сельского поселения от ______________ № ________ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Бойкопонурского сельского поселения Калининского района на 2015-2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Обеспечение безопасности Бойкопонурского сельского поселения Калининского района на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Бойкопонурского сельского поселения Калининского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Бойкопонурского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности Бойкопонурского сельского поселения Калининского района; - мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и терроризмом в поселении; - обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям; -защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; -повышение уровня антитеррористической защиты населения; -недопущение проявления этнического и религиозного экстремизма; - укрепление материально-технической базы учреждений Бойкопонурского сельского поселения Калининского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -Заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств создавать резервы финансовых и материальных ресурсов; организация всех форм собственности которые участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств; - создание эффективной системы профилактики правонарушений и противодействия терроризму и экстремизму; - Освещение в средствах массовой информации результатов мониторинга и оценки уровня восприятия коррупции и эффективности мер по противодействию коррупции |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы |
| Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы | объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 694,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 219,0 тыс. рублей; 2016 – 235,0 тыс. рублей; 2017 – 240,0 тыс. рублей; |

- Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Бойкопонурское сельское поселение –это четыре объединенных общей территорией сельских населенных пункта. Территорию Бойкопонурского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования независимо от форм собственности и целевого назначения;

Для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций возникает необходимость создать  резервные материальные запасы, так как населенные сельские пункты находятся на расстоянии друг от друга. Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций до  населения.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского  района.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

-создание эффективной системы профилактики правонарушений и противодействия терроризму и экстремизму;

-создание резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

- укрепление материально-технической базы учреждений  Бойкопонурского сельского поселения Калининского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 – 2017 годы.

Перечень и краткое описание  основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление государственной политики.

В области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях:

-профилактика  правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в Бойкопонурском сельском поселении;

-проведение комплекса мероприятий по защите интеллектуальной собственности, выявлению фактов контрафактной продукции;

-проведение мероприятий по выявлению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции;

-внедрение  во всех хозяйствующих субъектах единых требований антитеррористической защищенности социально-значимых объектов по категориям: образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, рынки и другие объекты массового пребывания граждан;

-мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного уровня;

-организация предприятий и организаций всех форм собственности для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В области противодействия коррупции:

-освещение в средствах массовой информации результатов мониторинга и оценки уровня восприятия коррупции и эффективности мер  борьбы с коррупцией;

-проведение работы по выявлению случаев возникновения интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, и принятие мер по их предотвращению;

-проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной службы, муниципальными служащими.

В области обеспечения пожарной безопасности в Бойкопонурском сельском поселении Калининского района:

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в поселении.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ   БОЙКОПОНУРСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   КАЛИНИНСКОГО   РАЙОНА   НА   2015-2017 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение безопасности населения | всего | 694,0 |  | 219,0 | 235,0 | 240,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 694,0 |  | 219,0 | 235,0 | 240,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму | всего | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Мероприятия должны оцениваться по степени освоения финансовых средств, выделенных на него в определённый год | Администрация Бойкопонурскогосельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 1.2. | Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях | местный бюджет | 25,0 |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Мероприятия должны оцениваться по степени освоения финансовых средств, выделенных на него в определённый год | Администрация Бойкопонурскогосельского поселения |
| 1.2.1 | Обеспечение подведомственных учрждений (трансферты) |  | 604,0 |  | 199,0 | 200,0 | 205,0 |  |  |
| 1.3. | Противодействие коррупции | местный бюджет | 25,0 |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Мероприятия должны оцениваться по степени освоения финансовых средств, выделенных на него в определённый год | Администрация Бойкопонурскогосельского поселения |
| 1.4. | Обеспечение пожарной безопасности | всего | 25,0 |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Мероприятия должны оцениваться по степени освоения финансовых средств, выделенных на него в определённый год | Администрация Бойкопонурскогосельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 5,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счёт средств бюджета Бойкопонурского сельского поселения Калининского  района с привлечением средств  краевого бюджета.

Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет  694,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015  –  0,00  тыс. рублей;

2016  –  0,00   тыс. рублей;

2017  –  0,00 тыс. рублей;

из средств  бюджета  поселения –  694,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 –  219,0 тыс. рублей;

2016 – 235,0 тыс. рублей;

2017 –240,0 тыс. рублей;

В  ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объёмы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей краевого  и  местного  бюджетов.

Координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские средства и другие.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

По результатам указанной оценки администрацией Бойкопонурского сельского поселения  Калининского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года,  ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнитель мероприятий целевой программы в процессе  ее  реализации:

- выполняет программные мероприятия;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- обеспечивает осуществление закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;

- несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из мероприятий, включённых в муниципальную программу и включает:

- оценку степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств муниципального бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации  программы;

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий  программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степени реализации мероприятий программы оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

- Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат),  считается выполненным в полном объёме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчётному, с учётом корректировки объёмов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100% , проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчётном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующему отчётному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при  снижении значения показателя результата, желаемой тенденции развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объёмов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значение показателя результата, если расходы сократились на менее чем на 1 % в отчётном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для программы как отношение фактически произведённых в отчётном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы  в отчётном году;

Зп – объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчётный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учётом специфики конкретной муниципальной программы в методике эффективности реализации муниципальной программы предусматривается в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

Оценка эффективности использования средств местного

бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – Эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степени реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ, где:

СД п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пФ – значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчётного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя программы.

Степень реализации  программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п =  СДп/ппз / N, где

1

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведённая выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п =  СДп/ппз * ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  ki = 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в неё программы по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*ЭРп/п*kj / j, где:

1

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы её координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той программы;

Ф – объём фактических расходов из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

- Механизм реализации  муниципальной  программы и  контроль  за её  выполнением

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – Администрация  Бойкопонурского сельского поселения  Калининского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по уточнению затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы составу исполнителей мероприятий программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- организует представление требуемой отчетности по исполнению программы;

- согласовывает с исполнителями мероприятий программы конкретные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств
федерального, краевого бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий программы;

- готовит ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным доклад главе сельского поселения  о ходе реализации целевой программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах целевой программы на официальном сайте в сети «Интернет».

- проводит оценку эффективности муниципальной программы не реже одного раза в год, которая должна включать в себя:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее мероприятий, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (при наличии);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

3) степени реализации мероприятий программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Заместитель главы

Бойкопонурского сельского поселения                                    А.В. Брежнев